## Tabelle1
Salamantex Assignment
Task name | Task description | Estimated time (hrs) | Actual time (hrs) | From | To
Research |  | 0.041667 | 0.041667 | 20:30 | 21:30
Overthinking & Planning (Paper) |  | 0.083333 | 0.0625 | 21:30 | 23:00
Creating model |  | 0.041667 | 0.020833 | 8:00 | 8:30
Start backend project /setup |  | 0.0069444 | 0.0069444 | 8:35 | 8:45
Setting up database |  | 0.020833 | 0.03125 | 8:45 | 9:30
Decorating model for backend |  | 0.020833 | 0.083333 | 10:00 | 12:00 | > fehler/bugs, ein kleiner fehler und suche in config aber falscher decorator
Creating repositories/queries |  | 0.083333 | 0.041667 | 8:30 | 9:30 | mit querybuilder ärgern (normales sql tws soviel schöner)
+ |  |  | 0.083333 | 10:00 | 12:00 | doch umgestellt auf two transaction histories
Creating domain logic |  | 0.083333 | 0.041667 | 12:00 | 13:00
+ |  |  | 0.010417 | 14:50 | 15:05
+ |  |  | 0.03125 | 17:00 | 17:45
Creating endpoints |  | 0.041667 | 0.020833 | 17:45 | 18:15
+ |  |  |  | 10:45 | 11:15
+ |  |  | 0
Implementing transaction processing |  | 0.041667 | 0.03125 | 10:00 | 10:45
Implementing authentication |  | 0.083333 | 0.038194 | 12:35 | 13:30
+ |  |  | 0.125 | 20:00 | 23:00
Implementing proper error handling / status codes |  | 0.041667 | 0.0625 | 22:00 | 23:30
Start frontend project / setup |  | 0.0069444 | 0.0069444 | 16:20 | 16:30
Decorating model for frontend form generation |  | 0.041667 | 0.020833 | 16:30 | 17:00
Implemeting api connection |  | 0.083333 | 0.0625 | 17:00 | 18:30
Implementing state management |  | 0.083333 | 0.024306 | 7:15 | 7:50
+ |  |  | 0.0625 | 8:30 | 10:00
Implemeting pages/components for services |  | 0.16667 | 0.041667 | 10:00 | 11:00
+ |  |  | 0.0625 | 11:30 | 13:00 |  | Restzeit | 0.63194 | 0.38194
+ |  |  | 0.0625 | 17:00 | 18:30 |  | Abweichung | 0.71528
Acceptance testing |  | 0.041667 | 0.020833 | 18:30 | 19:00
|  | 1899-12-31 00:20 | 1899-12-31 02:20
Formulas:
Actual time (hrs) = (Tabelle1[[#This Row],[To]]-Tabelle1[[#This Row],[From]])
Actual time (hrs) = SUM(Tabelle1[Actual time (hrs)])
Estimated time (hrs) = SUM(Tabelle1[Estimated time (hrs)])